## Sheet1
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 4)
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ | [7 empty] | ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | [11 empty] | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางนิด หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทางยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนายางกำหนด | 150000 |  | 44000 | 106000 | 0 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองช่าง
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายตี๋ ซอย 1 หมู่ที่ 1ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทางยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า150.00 ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนายางกำหนด | 150000 |  | 49000 | 101000 | 0 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองช่าง
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายตี๋ (ซอย 1) หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 780.00 เมตร | 420000 |  |  | 415000 | 5000 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการประปา
4 | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนางปราณี หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 170.00 เมตร วางท่อ HDPE dia. 90 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 300.00 เมตร | 300000 |  |  |  | 300000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568 | กองการประปา
5 | ขยายเขตประปา สายบ้านป้าพร หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 185.00 เมตร | 100000 |  |  | 99000 | 1000 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการประปา
6 | ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยหิน บริเวณบ้านนางรำพึง หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (กองทุนไฟฟ้า) | โดยทำการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยหิน กว้าง 4.00 – 6.00 เมตร ความยาวรวม 155.00 เมตร ลึก 1.00 – 2.00 เมตร | 1365000 |  |  |  | 1365000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568 | กองช่าง
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายชีพ หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (กองทุนไฟฟ้า) | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 177.000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร | 995000 |  |  |  | 995000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568 | กองช่าง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางประสิทธิ์ หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตรระยะทางยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า148.00 ตารางเมตร | 150000 |  |  | 98000 | 52000 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองช่าง
9 | ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโรงเหล็กด้านทิศใต้ หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า750.00 ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนายางกำหนด | 498000 |  |  | 497000 | 1000 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองช่าง
10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว ซอย 7 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 695.00 ตารางเมตร | 495000 |  |  |  | 495000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
11 | ขยายเขตประปา ซอย 13 บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 90 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 210.00 เมตร | 105000 |  |  |  | 105000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองการประปา
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว ซอย 8 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร | 900000 |  |  |  | 900000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 104 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า 1,490.00 ตารางเมตร | 998000 |  |  |  | 998000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
14 | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอ่างเก็บน้ำ 1 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว 15.00 เมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด | 70000 |  |  | 39500 | 30500 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองช่าง
15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่มะนาว หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร | 200000 |  |  |  | 200000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
16 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายบุญยัง หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตรระยะทางยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 400000 |  | 55000 | 344000 | 1000 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองช่าง
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า429.00 ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด
17 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายม้วน หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตรระยะทางยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด | 80000 |  |  | 79000 | 1000 | [13 empty] | ü |  |  | ขั้นตอนดำเนิน การทางพัสดุ | กองช่าง
18 | ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. ซอย 4 ตะวันตก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. เหมือง ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนายางกำหนด | 50000 |  |  | 32800 | 17200 | [13 empty] | ü |  |  | ขั้นตอนดำเนิน การทางพัสดุ | กองช่าง
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุทัศน์หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร | 988000 |  |  |  | 988000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
20 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย4 – ซอย 5 ตะวันออก สายที่ 3 หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,360.00 ตารางเมตร | 2500000 |  |  |  | 2500000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
21 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณบ้านนางหลวย ตุ้มเงิน หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด | 200000 |  |  | 192000 | 8000 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองช่าง
22 | วางท่อ ค.ส.ล. ข้ามลำห้วยยาง หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 40.00 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ทำการ ไม่น้อยกว่า175.00 ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด | 450000 |  |  |  | 450000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
23 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สาย บ้านนางลออจันทร์วิจิตร หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร ยาว 51.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด | 250000 |  |  | 207000 | 43000 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองช่าง
24 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายสุวิน หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร | 490000 |  |  |  | 490000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
25 | ปรับปรุงบ่อกรองน้ำดิบ หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการปรับปรุงบ่อกรองน้ำดิบ กว้าง2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร เทคอนกรีตปากบ่อ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตรตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด | 150000 |  |  |  | 150000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
26 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนายสี น้อยวิจิตร หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 416.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร | 1950000 |  |  |  | 1950000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
27 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ทำการไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร | 999000 |  |  |  | 999000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
28 | ปรับปรุงท่อประปา ซอย 4 เหนือ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. 110 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 500.00 เมตร, HDPE dia. 90 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 500.00 เมตร และท่อ HDPE dia. 75 มม. PN6 PE80 ระยะทางยาว 500.00 เมตร รวมระยะทาง ยาว 1,500.00 เมตร | 499500 |  |  | 493000 | 6500 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการประปา
29 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างร้านล้างรถ หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ผิวจราจร กว้าง 3.50 – 5.00 เมตร ระยะทางยาว 570.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,430.00 ตารางเมตร | 998000 |  |  |  | 998000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
30 | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายนาสามสิบ หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ยาว 45.00 เมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนายางกำหนด | 200000 |  |  | 112000 | 88000 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองช่าง
31 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 1 - ซอย 5 หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. กว้าง0.30 เมตร ยาว260.0 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร | 995000 |  |  |  | 995000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
32 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองลำใย หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว510.00 เมตร หนา 0.60 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนายางกำหนด | 495000 |  |  | 494000 | 1000 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองช่าง
33 | ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. สายเจ็ดแยก หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 240.00 เมตร | 2200000 |  |  |  | 2200000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นายประทุม หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ผิวจราจรกว้าง 3.00-4.00 เมตร ระยะทางยาว 490.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,595.00 ตารางเมตร | 998000 |  |  |  | 998000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองช่าง
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
35 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นาทดลอง หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด | 2300000 |  |  |  | 2300000 | [13 empty] | ü สัญญา 1,856,120 |  |  | ขั้นตอนดำเนินการทางพัสดุ | กองช่าง
36 | ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว | โดยทำการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล นายางกำหนด | 1800000 |  |  |  | 1800000 | [13 empty] | ü สัญญา 1,619,000 |  |  | ขั้นตอนดำเนินการทางพัสดุ | กองช่าง
| รวม 36 โครงการ |  | 24088500 | 0 | 148000 | 3309300 | 20631200
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
(2) แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ติดตั้งระบบ Back wash ประปาหนองข้าวนก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ ขนาด 15 KW 20 HP 380/3/50,อุปกรณ์ ท่อด้านดูด – ด้านส่ง, ตู้ควบคุม และระบบไฟฟ้า | 499000 |  |  |  | 499000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองการประปา
2 | ปรับปรุงระบบ สูบ – จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | โดยทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำใส อัตราการสูบ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่งสูงไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 2 ชุด, ติดตั้งท่อทางดูด – ส่ง พร้อมอุปกรณ์, ตู้ควบคุม และระบบไฟฟ้า | 496000 |  |  |  | 496000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองการประปา
3 | ติดตั้งประตูน้ำ,หัวดับ เพลิง และแอร์วาล์ว หมู่ที่ 8, 9, 10 ต.เขาใหญ่ และ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เงินสะสม) | ติดตั้งประตูน้ำ จำนวน 2 จุด แอร์วาล์ว จำนวน 11 จุด และ หัวดับเพลิง จำนวน 2 จุด | 498500 |  |  |  | 498500 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการในปี งบประมาณ 2568 | กองการประปา
| รวม 3 โครงการ |  | 1493500 | 0 | 0 | 0 | 1493500
2) แผนงานพาณิชย์
1. ประเภทครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์อื่น)
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปั๊มจุ่มดูดโคลนเทศบาล ตำบลนายาง (เงินสะสม) | จัดซื้อปั๊มจุ่มดูดโคลน ขนาดมอเตอร์ 2 HP 220 V ขนาดท่อ 3 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง | 78000 |  |  | 78000 | 0 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการประปา
| รวม 1 รายการ |  | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน |  |  | = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี เยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณภัย | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณภัย เช่น ค่าซ่อม แซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น | 200000 |  |  | 21300 | 178700 | [12 empty] | ü |  |  |  |  | สำนักปลัดเทศบาล
2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนายาง | ดำเนินการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนายาง | 20000 |  | 20000 |  | 0 | [14 empty] | ü |  | โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน | สำนักปลัดเทศบาล
3 | โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) | 10000 |  | 10000 |  | 0 | [14 empty] | ü |  | โอนลดงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน | สำนักปลัดเทศบาล
4 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | 20000 |  |  | 18515 | 1485 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | สำนักปลัดเทศบาล
5 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน | ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล | 30000 |  |  | 29475 | 525 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | สำนักปลัดเทศบาล
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา พร้อมอุปกรณ์ | จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1คัน รายละเอียดดังนี้ 1) มีความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร 2) ตัวรถเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 10 ล้อ 3) มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า | 6000000 |  |  |  | 6000000 | [15 empty] | ü | ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจสอบพัสดุ | สำนักปลัดเทศบาล
| รวม 6 โครงการ |  | 6280000 | 0 | 30000 | 69290 | 6180710
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
(2) แผนงานการศึกษา
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน | จัดอบรมและทำกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง เพื่อให้เด็กและเยาวชนทำงานกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นระบบ กล้าแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจกระบวน การทำงาน | 10000 |  |  | 9600 | 400 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนายาง | จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนายาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัด การสภาเด็กฯ | 30000 |  | 20000 | 4714 | 5286 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองสวัสดิการสังคม
3 | โครงการ วันเด็กแห่งชาติ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษา การประกวดร้องเพลง การแสดง นักเรียน การเล่นเกมจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 10 โรงเรียน | 250000 | 130000 |  | 376556.08 | 3443.92 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน | 2710000 |  |  | 2283801 | 426199 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
5 | โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ตามโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | 80000 |  |  | 75000 | 5000 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
6 | โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง | อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลนายาง | 170000 |  |  | 170000 | 0 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
7 | โครงการอาหารกลางวัน | อุดหนุนให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลฯจำนวน 10 แห่ง จำนวน 1,416 คน จำนวน 200 วันโดยโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-40 คน ได้รับค่าอาหารมื้อละ 36 บาทต่อคน | 6435200 |  |  | 6315744 | 119456 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
โรงเรียนที่มีนักเรียน 41-100 คน ได้รับค่าอาหารมื้อละ 27 บาทต่อคน โรงเรียนที่มีนักเรียน 101-120 คน ได้รับค่าอาหารมื้อละ 24 บาทต่อคนและโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป ได้รับค่าอาหารมื้อละ 22 บาทต่อคน
8 | ระบบกล้อง โทรทัศน์ วงจรปิด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาง) | จัดซื้อระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาง จำนวน 8 จุด พร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง รายละเอียดตามแบบ ทต.นายาง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 และตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 | 200000 |  |  | 160800 | 39200 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | ระบบกล้อง โทรทัศน์ วงจรปิด (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองยาว) ศพด.บ้านหนองยาว | จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว จำนวน 8 จุด พร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 8 ช่อง รายละเอียดตามแบบทต.นายาง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 และตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 | 200000 |  |  | 160400 | 39600 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
10 | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม)) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก ดังนี้ 1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนายาง 10 แห่ง 2. นักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพฐ. 10 แห่ง | 3210000 |  |  | 3013700 | 196300 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า50 นิ้ว ศพด.ชาวไร่ | จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่ จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 | 19000 |  |  |  | 19000 | [14 empty] | ü |  | ยังสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ | กองการศึกษา
12 | เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่) | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 | 123600 |  |  | 123600 | 0 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
13 | เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเผาถ่าน) | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 | 123600 |  |  | 123600 | 0 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
| รวม 13 โครงการ |  | 13561400 | 130000 | 20000 | 12817515.08 | 853884.92
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
(3) แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ดำเนินการฝึกอบรมและกิจกรรมตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนเทศบาลตำบล | 70000 |  |  | 69414 | 586 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ด้านการ แพทย์และการสาธารณสุข | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข | 30000 |  |  |  | 30000 | [14 empty] | ü |  | ไม่มีประชาชนได้รับผลกระทบ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว | ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดหาเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 350000 |  | 30000 | 319460 | 540 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน | - จัดฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. - ศึกษาดูงานการดำเนินงาน อสม.ต่างพื้นที่ | 700000 |  |  | 664396 | 35604 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5 | โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | จัดอบรมเยาวชนในเขตเทศบาลตำบล นายาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be umber One | 250000 |  |  | 245866 | 4134 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น | การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายาง | 50000 |  |  | 49780 | 220 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | จัดอบรมแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนายาง | 200000 |  |  | 199630 | 370 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | จัดอบรมประชาชนเพศหญิง อายุ 30-70 ปี ในเขตเทศบาล | 70000 |  |  | 69336 | 664 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ | จัดอบรมประชาชน จิตอาสาในเขตเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | 170000 |  |  | 168736 | 1264 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10 | เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 | 81100 |  |  |  | 81100 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการจัดหาในปีงบประมาณ 2568 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
| รวม 10 โครงการ |  | 1971100 | 0 | 30000 | 1786618 | 154482
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลนายางตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม | 60000 |  | 60000 |  | 0 | [14 empty] | ü |  | โอนลดงบประมาณไปดำเนินการที่จำเป็นเร่งด่วน | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง | จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล นายาง เพื่อพัฒนาความรู้ด้านสิทธิสุขภาพการรวมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท้องถิ่นอื่น | 660000 |  | 95000 | 564764 | 236 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองสวัสดิการสังคม
3 | โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพื่อชีวิตคนพิการ ที่สดใส | จัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ และสร้างกำลังใจให้มีสุขภาพและจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขกับบุคคลอื่นได้ | 30000 | 20000 | 2000 | 47630 | 370 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองสวัสดิการสังคม
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชนผู้ด้อย โอกาสทางสังคมในเขตพื้นที่ | จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล จำนวน 3 ตำบล และสำรวข้อมูลเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบล นายางเพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน | 20000 |  | 4000 | 15294 | 706 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองสวัสดิการสังคม
| รวม 4 โครงการ |  | 770000 | 20000 | 161000 | 627688 | 1312
(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี | อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ ตามโครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี | 10000 |  |  | 10000 | 0 | [12 empty] | ü |  |  |  | ขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ ตามโครงการสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | 10000 |  |  | 10000 | 0 | [12 empty] | ü |  |  |  | ขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ | กองสวัสดิการสังคม
| รวม 2 โครงการ |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
(6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกีฬา ต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น | 150000 |  |  | 143729 | 6271 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
2 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน | จัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล ฟุตบอลเปตอง กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น | 100000 | 50000 |  | 149550 | 450 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
3 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน | อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ตามโครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน | 150000 |  |  | 150000 | 0 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
4 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมน ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยถวายเครื่องราชสักการะ ประดับธงสัญลักษณ์ ประดับธงชาติและประดับไฟ | 20000 |  |  | 19598 | 402 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
5 | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันพ่อแห่งชาติ โดยถวายเครื่องราชสักการะ ประดับธงสัญลักษณ์ ประดับธงชาติและประดับไฟ | 20000 |  | 20000 |  | 0 | [14 empty] | ü |  | เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ | กองการศึกษา
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันแม่แห่งชาติ โดยถวายเครื่องราชสักการะ ประดับธงสัญลักษณ์ ประดับธงชาติและประดับไฟ | 20000 | 60000 |  | 72903 | 7097 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
7 | โครงการถวายเทียนพรรษา | ถวายเทียนพรรษา วัดภายในเขตเทศบาลตำบลนายาง | 20000 |  |  | 15560 | 4440 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
8 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสงกรานต์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น การสรงน้ำพระ การจัดขบวนแห่ของชุมชน การรดน้ำดำหัวผู้สูง อายุการก่อพระเจดีย์ทราย ฯลฯ | 390000 |  |  | 387681 | 2319 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | กองการศึกษา
9 | โครงการสนับสนุนงานพระนครคีรี-เมืองเพชร อำเภอชะอำ/จังหวัดเพชรบุรี | อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอชะอำ ดำเนินโครงการประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรี-เมืองเพชร | 50000 |  |  | 50000 | 0 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | สำนักปลัดเทศบาล
| รวม 9 โครงการ |  | 920000 | 110000 | 20000 | 989021 | 20979
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักย ภาพกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีและแกนนำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนายาง | ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการในเขตเทศบาล ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ | 100000 | 200000 |  | 285136 | 14864 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล | ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและประชาชนผู้สนใจ 3 ตำบล | 60000 |  | 30000 | 28950 | 1050 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ | กองสวัสดิการสังคม
| รวม 2 โครงการ |  | 160000 | 200000 | 30000 | 314086 | 15914
(2) แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ ประกอบการร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร | ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร | 30000 |  | 30000 |  | 0 | [14 empty] | ü |  | มีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการน้อย /โอนลดไปดำเนินโครงการอื่น | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
| รวม 1 โครงการ |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
(3) แผนงานการเกษตร
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | สำรวจเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 10000 |  |  |  | 10000 | [14 empty] | ü |  | ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบในปีงบประมาณ | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการชุมชนพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ | จัดอบรมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 27 หมู่บ้าน | 30000 |  | 1000 | 28986 | 14 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ | กองสวัสดิการสังคม
| รวม 2 โครงการ |  | 40000 | 0 | 1000 | 28986 | 10014
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานการเกษตร
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมกินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบล นายาง เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 50000 |  |  |  | 50000 | [14 empty] | ü |  | ดำเนินการร่วมกับโครงการอื่น | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 5000 | 25000 | 2500 | 27427 | 73 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ | กองสวัสดิการสังคม
| รวม 2 โครงการ |  | 55000 | 25000 | 2500 | 27427 | 50073
(2) แผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน | จัดซื้อภาชนะรองรับชยะอันตรายชุมชน จำนวน 12 ชุด รายละเอียด ดังนี้ | 180000 |  |  | 168000 | 12000 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.ภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน โครงทำจากเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า20 x 20 มม.ทาด้วย สีส้ม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า90 ซม. และขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม. 2.ประตูปิดเปิดทำด้วยตาข่ายเหล็ก ช่องของตาข่ายเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 45 มม.ขนาดลวด 3 มม.ที่ทาด้วยสีส้ม 3.ป้ายพลาสวูด ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาดของป้ายไม่น้อยกว่า 90 x 28 ซม.(กว้างxสูง) ระบุข้อความ จุดทิ้งขยะอันตรายชุมชน Hazardous Waste โลโก้เทศบาลตำบลนายางและชื่อเทศบาลตำบลนายาง
| รวม 1 รายการ |  | 180000 | 0 | 0 | 168000 | 12000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ | [7 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
[8 empty] | พ.ศ.2566 ต.ค.: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | สรุปผล
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ได้รับอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (+) (บาท) | โอนลด (-) (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการจัดงาน วันเทศบาล | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ได้แก่ กิจกรรมทางพุทธศาสนา การบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล | 10000 |  |  | 9860 | 140 | [12 empty] | ü |  |  |  | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | สำนักปลัดเทศบาล
| รวม 1 โครงการ |  | 10000 | 0 | 0 | 9860 | 140
= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

## Sheet2
สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567)
เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ที่ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ดำเนินการปี 2568
1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
| งบประมาณรายจ่ายประจำปี | 3783000 |  | 148000 | 2190500 | 10 | 2 |  |  | 2
| เงินสะสม | 14627500 |  |  | 1007000 | 3 |  |  |  | 15
| งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4100000 |  |  |  |  | 2
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้า | 2360000 | [7 empty] | 2
1.2 | แผนงานการพาณิชย์ | 1493500 | [7 empty] | 3
| ประเภทครุภัณฑ์อื่น | 78000 |  |  | 78000 | 1
2 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 280000 |  | 30000 | 69290 | 3 |  | 2
| ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 6000000 | [6 empty] | 1
2.2 | แผนงานการศึกษา | 9685200 |  | 20000 | 9235415.08 | 7
| ประภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | 400000 |  |  | 321200 | 2
| ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 19000 | [5 empty] | 1
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | 247200 |  |  | 247200 | 2
| ประเภทวัสดุ (อาหารเสริม (นม)) | 3210000 |  |  | 3013700 | 1
2.3 | แผนงานสาธารณสุข | 1820000 |  |  | 1786618 | 8 |  | 1
| ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 81100 | [5 empty] | 1
ที่ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณอนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ดำเนินการปี 2568
2.4 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 770000 | 20000 | 161000 | 627688 | 3 |  | 1
2.5 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20000 |  |  | 20000 | 2
2.6 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 920000 | 110000 | 20000 | 989021 | 8 |  | 1
3 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 160000 | 200000 | 30000 | 314086 | 2
3.2 | แผนงานสาธารณสุข | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 1
3.3 | แผนงานการเกษตร | 40000 |  | 1000 | 28986 | 1 |  | 1
4 | การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 | แผนงานการเกษตร | 55000 | 25000 | 2500 | 27427 | 1 |  | 1
4.2 | แผนงานเคหะและชุมชน
| ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 180000 |  |  | 168000 | 1
5 | การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10000 |  |  | 9860 | 1
| รวมทั้งสิ้น | 50369500 | 355000 | 442500 | 20133991.08 | 56 | 4 | 10 | 1 | 22