แผนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

เทศบาลตำบลนายาง

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ความเป็นมา

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่
17 จังหวัดภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงต้นปีและปลายปีของทุกปี โดยมีแหล่งต้นกำเนิดจากกิจกรรมในพื้นที่ ได้แก่ ไฟป่า การเผา
ในพื้นที่เกษตร หมอกควันข้ามแดน การจราจรและขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาในช่วงต้นปีที่ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้อากาศปิด ลมสงบ ฝุ่นละอองไม่ฟุ้งกระจายและสะสมในพื้นที่จนเกินมาตรฐาน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นอย่างมาก

สถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองมีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เริ่มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะความเป็นกลางและกำลังพัฒนาเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง และปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ พบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ
กว่า 1.7 ล้านราย และยังส่งผลต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม อีกด้วย

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของเทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 นำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ต่อไป

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลนายาง

2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลนายาง ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองประมาณ 188.88 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ

และอำเภอท่ายาง

ทิศใต้        	ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ

ทิศตะวันออก     	ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองชะอำ

ทิศตะวันตก       	ติดต่อกับเขตอำเภอท่ายาง

แผนที่เขตเทศบาลตำบลนายาง

2.1.2 เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลนายางมีเขตการปกครองทั้งหมด  3  ตำบล 27 หมู่บ้าน ดังนี้

1)  ตำบลดอนขุนห้วย	จำนวน	   7	หมู่บ้าน

2)  ตำบลเขาใหญ่  	จำนวน 	 11 	หมู่บ้าน

3)  ตำบลนายาง	จำนวน 	  9 	หมู่บ้าน

2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนายางมีลักษณะดังนี้

1)  ตำบลดอนขุนห้วยมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ และภูเขา

2)  ตำบลเขาใหญ่มีพื้นที่เป็นแอ่งกระทะบางส่วนเป็นที่ราบบางส่วนเป็นที่ดอนและบางส่วนเป็นภูเขา

3)  ตำบลนายางมีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน ที่ราบลุ่มและภูเขา

2.1.4 ประชากร

เทศบาลตำบลนายาง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 19,109 คน แยกเป็นประชากรชาย 9,185 คน และประชากรหญิง 9,924 คน (รายละเอียดตามตาราง)

ที่มา : web site ระบบสถิติทางการทะเบียน สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร

ของพื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายาง พ.ศ. 2567

2.1.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ)

เทศบาลตำบลนายาง มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง อปท. ใกล้เคียง และอำเภอต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว การคมนาคมสะดวกสบายเชื่อมต่อได้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  โดยมี             ถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลัก

2.1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี พ.ศ. 2567  พบว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายางมีดังนี้

| ตำบล | รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) | รายได้บุคคลเฉลี่ย (บาท/ปี) |
| --- | --- | --- |
| ดอนขุนห้วย | 292,242.41 | 114,875.46 |
| เขาใหญ่ | 353,374.02 | 137,965.32 |
| นายาง | 206,765.67 | 85,189.37 |

ที่มา : web site กรมการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2568)

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคือรับจ้าง การค้า และการบริการ

1) การเกษตร

ตำบลนายางมีพื้นที่ทำการเกษตร  7,300 ไร่ ตำบลเขาใหญ่ 7,907 ไร่ และตำบลดอนขุนห้วย 4,405.01 ไร่ (ที่มา : web site สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ณ เดือนมกราคม 2568)

2) การปศุสัตว์

ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือครัวเรือน โดยเทศบาลตำบลนายางมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งสิ้นจำนวน 1,088 ราย (ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ข้อมูล  ณ เดือนกุมภาพันธ์ 256๘)

3) การบริการ

โรงแรม/รีสอร์ท/สถานพักผ่อน (พูลวิลล่า)		จำนวน	20  แห่ง

4) การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวได้แก่

- ถ้ำค้างคาวนายาง อยู่บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลนายาง

- วัดถ้ำแจง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาใหญ่

- ถ้ำเขาตาจีน หมู่ที่ 7 ตำบลนายาง

5) อุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการจำนวน 73  แห่งประกอบด้วย

ตำบลเขาใหญ่		จำนวน		65	แห่ง

ตำบลนายาง		จำนวน		  2	แห่ง

ตำบลดอนขุนห้วย	จำนวน		  6	แห่ง

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568)

6) การพาณิชย์

การพาณิชย์  ประกอบด้วย

สถานีบริการน้ำมัน	 	จำนวน		6	แห่ง

สถานีบริการแก๊สรถยนต์		จำนวน		1	แห่ง

ตลาดสด		 	จำนวน		3	แห่ง

ร้านค้าทั่วไป		 	จำนวน		45	แห่ง

สหกรณ์ (เครดิตยูเนี่ยน)	 	จำนวน		 2	แห่ง

อื่น ๆ (บ้านเช่า อู่ซ่อมรถ ตัดผม เสริมสวย ต้นไม้ ของเก่า ร้านอาหาร)

จำนวน 		225   แห่ง

ที่มา : กองคลัง  เทศบาลตำบลนายาง  (ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน 2566)

2.1.7 สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1) การศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษา         จำนวน           10    	แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา           จำนวน             1    	แห่ง

วิทยาลัยระดับอาชีวศึกษา           จำนวน             1    	แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    จำนวน           10   	แห่ง

2) ศาสนา

การนับถือศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

| ตำบล ศาสนา | นายาง (ร้อยละ) | ดอนขุนห้วย (ร้อยละ) | เขาใหญ่ (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- |
| พุทธ | 99.55 | 99.91 | 99.85 |
| คริสต์ | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| อิสลาม | 0.27 | 0.06 | 0.12 |
| อื่น ๆ | - | - | - |

(ที่มา :  ข้อมูล จปฐ. ปี 2565 web site กรมการพัฒนาชุมชน)

วัดในเขตเทศบาลตำบลนายาง

| ลำดับที่ | วัด | ที่ตั้ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | นิคมวชิราราม | หมู่ที่ 2 ตำบลเขาใหญ่ |
| 2 | หุบกะพง | หมู่ที่ 8 ตำบลเขาใหญ่ |
| 3 | เทพประสิทธิ์ (วัดเขาน้อย) | หมู่ที่ 11 ตำบลเขาใหญ่ |
| 4 | ถ้ำแจง | หมู่ที่ 2 ตำบลเขาใหญ่ |
| 5 | นายาง | หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง |
| 6 | คลองสายหนึ่ง | หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง |
| 7 | หนองเผาถ่าน | หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย |
| 8 | ไตรรัตน์เจริญผล (วัดร่องระกำ) | หมู่ที่ 1 ตำบลดอนขุนห้วย |
| 9 | ไร่มะม่วงพระราชดำรัส | หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย |
| 10 | ป่าวิสุทธิคุณ | หมู่ที่ 2 ตำบลเขาใหญ่ |
| 11 | สุวรรณมาศมงคล | หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ |
| 12 | ป่าเขาหนอกวัว | หมู่ที่ 10 ตำบลเขาใหญ่ |

ที่พักสงฆ์ในเขตเทศบาลตำบลนายาง

| ลำดับที่ | ที่พักสงฆ์ | ที่ตั้ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | เขาพระรอบ | หมู่ที่ 10 ตำบลเขาใหญ่ |
| 2 | ธรรมรังสี | หมู่ที่ 10 ตำบลเขาใหญ่ |
| 3 | เขาตาจีน | หมู่ที่ 7 ตำบลนายาง |
| 4 | เขาโป่ง | หมู่ที่ 8 ตำบลเขาใหญ่ |
| 5 | ศรีสัตยา | หมู่ที่ 9 ตำบลเขาใหญ่ |
| 6 | ผาน้ำหยด | หมู่ที่ 11 ตำบลเขาใหญ่ |

ที่มา : web site ระบบทะเบียนวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ข้อมูล ณ  เดือนมีนาคม 2566)

3) วัฒนธรรม

ประเพณีที่สำคัญของเทศบาล ได้แก่

- ประเพณีสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปีมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การขอพรผู้ใหญ่ การจัดขบวนแห่ของชุมชนการก่อพระเจดีย์ทราย การละเล่นพื้นบ้านฯลฯ

- ประเพณีที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนามีกิจกรรมที่สำคัญคือ การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียน การหล่อเทียนพรรษา เป็นต้น

2.1.8 การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การไฟฟ้า

ปัจจุบันการดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง    มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

การประปา เทศบาลตำบลนายาง   มีการประปา  2  ระบบ

การประปาของเทศบาลตำบลนายาง มีผู้ใช้น้ำจำนวน  3,896 ราย

ตำบลเขาใหญ่		จำนวน   2,989 ราย

ตำบลนายาง  		จำนวน      249 ราย

ตำบลดอนขุนห้วย	จำนวน      658 ราย

ที่มา : กองการประปา  เทศบาลตำบลนายาง (ข้อมูล  ณ  เดือนกุมภาพันธ์ 2568)

การประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประปาเพชรบุรี

มีผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น จำนวน 1,427 ราย

ตำบลเขาใหญ่ 		 จำนวน    237 ราย

ตำบลนายาง		 จำนวน    619 ราย

ตำบลดอนขุนห้วย	 จำนวน    481 ราย

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

การสื่อสาร

- โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลจะประกอบด้วย  โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์สาธารณะ  และโทรศัพท์เคลื่อนที่

- ไปรษณีย์  เทศบาลตำบลนายางไม่มีที่ทำการไปรษณีย์  จะใช้บริการจากที่ทำการไปรษณีย์อำเภอชะอำ

- ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย/หอกระจายข่าว

การสาธารณสุข

มีหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน    5  แห่ง  ดังนี้

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขุนห้วย

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมฯ

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหุบกระพง

มีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตำบลนายาง

จำนวน   346  คน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568)

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถิติเพลิงไหม้ส่วนใหญ่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ทั่วไป เช่น ไหม้หญ้าในช่วงหน้าแล้ง อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ประกอบด้วย

1. รถยนต์ดับเพลิง   จำนวน  1  คัน     แยกเป็น (ความจุน้ำ)

-  จุน้ำได้  5,000  ลิตร

2. รถบรรทุกน้ำ  จำนวน  2  คัน  แยกเป็น (ความจุน้ำ)

-  จุน้ำได้ 12,000 ลิตร         	จำนวน     1  	คัน

-  จุน้ำได้  5,000  ลิตร         	จำนวน     1  	คัน

3. รถยนต์กู้ภัยเล็ก                	จำนวน     1  	คัน

4. รถยนต์ตรวจการณ์             	จำนวน     1  	คัน

5. พนักงานดับเพลิง                	จำนวน   12  	คน

-  มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

-  การเตรียมพร้อมคอยเหตุ 24  ชั่วโมง

-  มีอัตรากำลัง  อปพร.  ที่พร้อมจะช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการขยะ

1. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย            จำนวน     4   	คัน

2. ขยะที่เก็บได้   ประมาณ  8  ตัน/วัน

3. ขยะที่กำจัดใช้ วิธีฝังกลบโดยใช้ร่วมกับสถานที่กำจัดขยะ โดยวิธีฝังกลบของเทศบาลเมืองชะอำ

4. มีคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด จำนวน 	19 	คน

๒.๒ สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนายาง

ด้วยลักษณะอากาศของเทศบาลตำบลนายาง มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงจนถึงระดับปานกลาง ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลนายางเป็นพื้นที่เกษตรกรรม อาจเกิดการเผาในที่โล่งจาก กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและพื้นที่เกษตรกรรม การทำนา การเผาตอซังข้าวและพืชไร่  ต่าง ๆ จึงอาจมีความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศที่อาจจะมีคุณค่าสูงเกินมาตรฐานที่กำหนดได้  จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่ อาจสูงเกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวในพื้นที่ ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง       เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ

๓. การปฏิบัติการ

เพื่อกำหนดให้การปฏิบัติการสอดคล้องตามลักษณะการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จึงได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีตำบลนายาง ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจในในการสั่งการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครและมีปลัดเทศบาลตำบลนายาง     เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่นตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550แต่หากพบว่าเหตุดังกล่าวขยายตัวเป็นวงกว้างเกินกว่าศักยภาพที่จะดำเนินการที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้เทศบาลตำบลนายางประสานกับอำเภอนายางเพื่อเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือต่อไป

ในการนี้เทศบาลตำบลนายาง จึงได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5    ของเทศบาลเทศบาลตำบลนายาง โดยแบ่งแผนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ออกเป็น ๔ ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะเผชิญเหตุ และระยะบรรเทา และระยะมาตรการภาพรวมที่ดำเนินงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

3.1 ระยะเตรียมการ

3.1.1 การเตรียมการในภาพรวม

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยประกาศผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | กองยุทธศาสตร์ฯ กองสาธารณสุขฯ |
| 2 | ตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ต้องไม่เกินกว่าค่ามาตรฐาน ตามที่ทางกรมควบคุมมลพิษกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | กองสาธารณสุขฯ |
| 3 | ตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกิดการกระจายและส่งผลกระทบต่อประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | กองช่าง |

3.1.1 การเตรียมการในภาพรวม (ต่อ)

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 4 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยดำเนินการสื่อสารเชิงรุกตรงจุดต่อเนื่อง ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์ เพื่อสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐ โดยเฉพาะการไม่เผาป่า ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร ความตระหนักในภัย และความเสียหายจากการเผา ให้ประชาชนตื่นตัวอยู่เสมอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | กองยุทธศาสตร์ฯ กองสาธารณสุขฯ |
| 5 | บรรจุกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด กองยุทธศาสตร์ฯ กองสาธารณสุขฯ |
| 6 | บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | ทุกส่วนการงานภายในเทศบาลฯ |

3.1.1 การเตรียมการในภาพรวม (ต่อ)

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 7 | เปิดช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | กองยุทธศาสตร์ฯ |
| 8 | จัดตั้งคณะทำงาน/ทบทวนคำสั่ง/จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัดเทศบาล |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

https://backofficeminisite.disaster.go.th/apiv1/apps/minisite_directing/194/content/4469/download?filename=0ad1ffa4419472256666a3445414f1f9.pdf

3.1 ระยะเตรียมการ

3.1.2 การจัดการไฟในพื้นที่เกษตร

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกษตรกร งดการเผา และนำตอซังข้าวและฟางข้าวไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแทนการเผา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | กองยุทธศาสตร์ฯ |
| 2 | สำรวจพื้นที่เผาซ้ำซ้อนในพื้นที่การเกษตรและขอความร่วมมือ เจ้าของที่ดินไม่ให้เผาในพื้นที่ และจัดชุดลาดตระเวนพื้นที่นั้นอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ |
| 3 | ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับผู้ที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ และหากพบว่าเหตุรำคาญนั้นขยาย เป็นวงกว้าง ให้ประกาศให้พื้นที่นั้น เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ และดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญให้ยุติโดยเร็ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ |

3.1.2 การจัดการไฟในพื้นที่เกษตร (ต่อ)

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | แหล่งที่มา ของงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 4 | บูรณาการร่วมกับเกษตรอำเภอในการ ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการ ทำเกษตรรูปแบบใหม่ เช่น เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อเป็นตัวเลือก ให้เกษตรกรในการทำมาหากิน และลดการเผา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | กองสวัสดิการฯ |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

3.1 ระยะเตรียมการ

3.1.3 การควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมือง

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | ตรวจสอบรถยนต์ในสำนักงานให้มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อไม่ให้ปล่อยค่าควันดำที่เกินมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | ทุกส่วนการงานภายในเทศบาลฯ |
| 2 | ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | กองยุทธศาสตร์ฯ |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

3.1 ระยะเตรียมการ

3.1.4 การร่วมมือของภาคเอกชน

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือ สำหรับ การป้องกันและควบคุมไฟป่า หรือเครื่องมือวัดฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามความเหมาะสม | สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

3.2 ระยะเผชิญเหตุ

3.2.1 การจัดการไฟในพื้นที่การเกษตร

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | เข้าระงับเหตุโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิด การลุกลามของไฟในพื้นที่การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามความเหมาะสม | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการเข้าระงับเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามความเหมาะสม | สำนักปลัดเทศบาล |
| 3 | หากพบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดเป็น วงกว้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญและระงับเหตุให้ยุติโดยเร็ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | กองสาธารณสุขฯ |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

3.2 ระยะเผชิญเหตุ

3.2.2 การควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมือง

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | ประชาสัมพันธ์ ถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | กองยุทธศาสตร์ฯ |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

3. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น สามารถดูข้อมูลได้ที่

https://backofficeminisite.disaster.go.th/apiv1/apps/minisite_directing/194/content/4469/download?filename=0ad1ffa4419472256666a3445414f1f9.pdf

3.3 ระยะบรรเทา

เทศบาลตำบลนายาง จัดให้มีการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือให้กับประชาชนในพื้นที่       เพื่อเยียวยาฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น

3.3.1 กรณีไฟลุกลามไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน ทำให้พืชตายหรือเกิดความเสียหาย สามารถเบิกจ่ายตามจำนวนพื้นที่ทำการเกษตรจริงที่ได้รับความเสียหาย ทังนี้ ต้องไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

3.3.2 กรณีไฟป่าลุกลามทำให้สัตว์เลี้ยงตาย หรือสูญหาย หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง
 ให้สามารถช่วยเหลือได้ตามจำนวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่กำหนด

3.3.3 กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทำให้บ่อน้ำตื้นของประชาชนได้รับฝุ่นละออง สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ สำหรับนำไปทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นของประชาชน บ่อน้ำละไม่เกิน 250 บาท

ทั้งนี้ ตามแนวทางที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่กำหนด

3.4 มาตรการบริหารจัดการในภาพรวม

3.4.1 ศึกษาแนวทางหรือร่วมกับภาคเอกชนในการให้การสนับสนุนเกษตรกรให้เกษตรกร
ลดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าว

3.4.2 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช่น การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซน์และกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 การรณรงค์งดใช้รถยนต์
การประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลนายาง การลดใช้พาชนะที่ผลิตจากพลาสติก เป็นต้น

3.4.3 ให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลนายาง ร่วมกันสอดส่องความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และหากพบเจอเหตุผิดสังเกตุให้รีบรายงานให้เทศบาลตำบลนายางหรือเจ้าหน้าที่ทราบ

3.4.4 ปลูกฝั่งจิตสำนึกให้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนายาง ให้เข้าใจถึงปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างสม่ำเสมอ

4. กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2) พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

4) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใด
ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า

10) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567

11) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

12) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563

13) หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 10385 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566

16) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

1๗) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 1091 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567.

18) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

19) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

20) คู่มือการจัดการสาธารณภัย สำหรับผู้อำนวยการท้องถิ่น จัดทำโดย กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย